## Harmonogram
HARMONOGRAM PRAC (GANTT)
VzorExcel — profesionální šablona
Úkol | Začátek | Konec | Dny | Postup % | Odpovědný | Vizualizace
Fáze 1 — Příprava | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 100 | Anna | ██████████
Fáze 2 — Realizace | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 45 | Petr | ████░░░░░░
Fáze 3 — Předání | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 9 | 0 | Klient | ░░░░░░░░░░

## Přehled
DASHBOARD — Postup fází (%)
VzorExcel — profesionální šablona
Klíčové ukazatele
Fáze | Průměr | Stav
3 | 48% | Probíhá
Graf — data z listu „Harmonogram“
Po úpravě dat se vraťte sem — graf se aktualizuje automaticky.

## Návod
Návod — Harmonogram prac (Gantt)
Kroky:
1. | Nastavte datum začátku a konce každé fáze.
2. | Aktualizujte postup % — vizuální pruh se změní.
3. | Sdílejte s týmem v Google Tabulkách.
Poznámka: podpůrná šablona. Nenahrazuje účetního ani fakturační software.